План робіт по благоустрою магістральних та квартальних доріг на травень-червень 2015 року
	Найменування
	Початок робіт
	Закінчення робіт
	Виконавець
	Сума витрат, грн.

	Капітальний ремонт вул. Охтирська (від вул. Борової до вул. Августовської)
	03.08
	28.08
	КП «Шляхрембуд» Сумської міської ради
	

	Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №23 по вул. Інтернаціоналістів
	06-11.05
	15.07
	ТОВ «Зенит-Брук»
	501360,00

	Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №25 по вул. Інтернаціоналістів
	06-11.05
	15.07
	ТОВ «Зенит-Брук»
	867025,00

	Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №35 по вул. Д.Коротченко
	06-11.05
	15.07
	ТОВ «Зенит-Брук»
	933760,00

	Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №37 по вул. Д.Коротченко
	06-11.05
	15.07
	ТОВ «Зенит-Брук»
	933504,00

	Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку № 16 по вул. Черепіна
	15.06
	30.08
	ТОВ «Зенит-Брук»
	800000,00

	Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку № 18 по вул. Черепіна
	15.06
	30.08
	ТОВ «Зенит-Брук»
	800000,00

	Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №22 по вул. Черепіна
	20.06
	30.08
	ТОВ «Зенит-Брук»
	800000,00

	Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №47 по просп. М.Лушпи
	20.06
	30.07
	ТОВ «Зенит-Брук»
	951921,00

	Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №49 по просп. М.Лушпи
	20.06
	30.07
	ТОВ «Зенит-Брук»
	608541,00

	Капітальний ремонт вул. Засумська (від вул. Садова до вул. Комсомольська)
	15.04
	18.05
	КП «Шляхрембуд» Сумської міської ради
	1100000,00

	Будівництво доріг та ліній освітлення 12 МР
	06.04
	жовтень
	КП «Шляхрембуд» Сумської міської ради
	2665000,00

	Капітальний ремонт дороги в районі житлових будинків № 33, № 33/1 по вул. Д.Коротченко
	06-11.05
	30.07
	ТОВ «Зенит-Брук»
	806638,00

	Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №41 по вул. Д.Коротченко
	06-11.05
	30.07
	ТОВ «Зенит-Брук»
	611799,00

	Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку № 33 по вул. Садова
	21.04
	травень
	ТОВ «Суми-Сервіс-Буд»
	784041,55

	Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №38 по вул. Харківська
	14.04
	травень
	ТОВ «Суми-Сервіс-Буд»
	769722,73

	Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №5 по вул. Металургів
	28.04
	червень
	ТОВ «Суми-Сервіс-Буд»
	913201,58

	Капітальний ремонт дороги в районі житлових будинків №74а, 74б по вул. Черепіна
	06-11.05
	травень
	КП «Шляхрембуд» Сумської міської ради
	В роботі

	Капітальний ремонт дороги в районі житлових будинків №54а, 54б по вул. Черепіна
	01.06
	22.06
	КП «Шляхрембуд» Сумської міської ради
	-

	Реконструкція дороги по вул. Праці
	тендер
	
	КП «Шляхрембуд» Сумської міської ради
	6-7 млн. грн.

	Реконструкція дороги по вул. Холодногірська
	тендер
	В роботі
	КП «Шляхрембуд» Сумської міської ради
	

	Реконструкція дороги в районі житлового будинку №14 по вул. Металургів
	20.04
	20.05
	ТОВ «Зенит-Брук»
	677544,00

	Реконструкція дороги в районі житлового будинку № 50 по вул. Пролетарська
	01 -10.06
	10.07
	ТОВ «Зенит-Брук»
	949839,00

	Реконструкція дороги по вул. Нахімова
	тендер
	В роботі
	КП «Шляхрембуд» Сумської міської ради
	2500000,00

	Реконструкція дороги в районі житлового будинку № 89 по вул. Роменська
	28.04
	01.06
	ТОВ «Зенит-Брук»
	790803,00

	Реконструкція дороги в районі житлового будинку № 54 по вул. Харківська
	15.06
	30.07
	ТОВ «Зенит-Брук»
	996223,00

	Реконструкція дороги в районі житлового будинку по вул. Харківська, 58
	15.06
	30.07
	ТОВ «Зенит-Брук»
	999972,00

	Реконструкція дороги в районі житлового будинку № 42 по вул. СКД
	21.04
	Червень
	ТОВ «Суми-Сервіс-Буд»
	900000,00

	Капітальний ремонт дороги по вул. Першотравнева (від вул. Комсомольська до вул. Чорновола)
	06.04
	01.06
	КП «Шляхрембуд» Сумської міської ради
	1200000,00

	Реконструкція дороги в районі житлових будинків по просп. Курському, 41, 43
	14.04
	15.05
	ТОВ «Зенит-Брук»
	998900,00

	Реконструкція дороги в районі житлових будинків по просп. Курському, 51, 53
	14.04
	15.05
	ТОВ «Зенит-Брук»
	999979,00

	Капітальний ремонт дороги по вул. Лєрмонтова
	18.05
	05.06
	КП «Шляхрембуд» Сумської міської ради
	1200000,00

	Капітальний ремонт дороги по вул. Слобідська (від вул. Вигонопоселенська до вул. Ударників)
	01.06
	15.06
	КП «Шляхрембуд» Сумської міської ради
	1200000,00

	Капітальний ремонт дороги по пров. Баумана
	Тендер
	
	КП «Шляхрембуд» Сумської міської ради
	8600000,00

	Капітальний ремонт дороги по вул. Жукова
	тендер
	
	КП «Шляхрембуд» Сумської міської ради
	В роботі

	Добудова шляхопроводу по вул. 20 років Перемоги з реконструкцією дороги від вул. Прокоф'єва до вул. Роменської
	11.05
	вересень
	КП «Шляхрембуд» Сумської міської ради
	11000000,00


